## Sheet1
业务线 | 项目 | 任务 | 责任人 | 完成度 | 预计完成研发 | 预计上线 | 实际完成研发 | 实际上线 | 10.19 ~ 10.23 | 09.28 ~ 10.02 | 10.05 ~ 10.09 | 10.19 ~ 10.23
| 英才网需求 | 抓取海投网数据：29428和抓取梧桐果数据：2578，是为了补充和支付宝合作的项目中校园生活信息服务模块 | 季怀涛 | 100% | 2016-06-12 | 2016-06-17 | [5 empty] | xxxxx
数据增长 | 用户评论 | 1. 同PM同学初步沟通产品方案 | 葛伟 | 5%