## Sheet1
业务线 | 项目 | 任务 | 责任人 | 完成度 | 预计完成研发 | 预计上线 | 实际完成研发 | 实际上线 | 10.19 ~ 10.23 | 09.28 ~ 10.02 | 10.05 ~ 10.09 | 10.19 ~ 10.23
| 英才网需求 | 抓取海投网数据：29428和抓取梧桐果数据：2578，是为了补充和支付宝合作的项目中校园生活信息服务模块 | 季怀涛 | 100% | 2016-06-12 | 2016-06-17 | [5 empty] | xxxxx
数据增长 | 同城头条web服务接口开发 | 1、测试进展顺利，修改bug； 2、找架构部接入passport服务，取到的用户id更准确； 3、跟旭峰交接一下web前端工作； | 杨海洋 | 90% | 2017-03-28 | 2017-04-13
| 同城头条web服务接口开发 | 1、根据手机imei，灰度频道（白名单）； 2、根据手机尾号，灰度百分比； 3、正常上线； | 杨海洋 | 100% | 2017-04-05 | 2017-04-06